附件2

《鄂尔多斯市对标先进建设最优营商

环境行动方案》中进展缓慢及

重点盯办任务（第一批）

（共10项）

一、自治区、市本级建设营商环境方案中任务内容

（一）各部门整体较为配合，工作推进较为顺利，基本超时序进度提前完成，建议在出现完成任务超期的情况时，进行点对点督查。（各部门及时提供）

（二）市投资促进中心计划开展的营商环境攻坚月活动中，收集各类影响、制约营商环境工作任务完成的问题，针对问题中部门间配合度不高、相互推诿扯皮等情况，进行专项督查。（各部门及时提供）

- （三）根据《内蒙古自治区以更优营商环境服务市场主体行动方案季度考核评价总体规则（暂行）》（内发改民营字〔2022〕475）要求，重点督查营商环境工作总结（季度提供）、营商环境大事记（季度提供）、营商环境典型案例（季度提供）以及日常工作中的创新举措等内容。（配合部门：鄂尔多斯供电公司、鄂尔多斯海关、鄂尔多斯市通信建设管理办公室，市中级人民法院，财政局、交通运输局、教育体育局、科学技术局、民政局、人力资源和社会保障局、商务局、生态环境局、市场监督管理局、卫生健康委员会、税务局、文化和旅游局、行政审批和政务服务局、住房和城乡建设局、自然资源局、公共资源交易中心、市人民政府金融工作办公室）

- 联 系 人：王峰

- 联系电话：13704777151

- 二、自治区党委营商环境专项巡视反馈未完成整改的问题

- （一）“市水利局应收未收29家企业水保补偿费”问题已完成征收25个，未完成征收4个，涉及金额607.68万元（整改时限为2021年3月31日）。

- （二）“市财政局违规出借财政资金2亿多元未收回”问题仍有3笔财政资金未收回，共计1.98亿元（整改时限为2021年12月31日）。

- （三）“市中级人民法院9件立案的企业破产案件未完成”问题仅办结3件，剩余6件未办结（持续整改）。

- （四）“达拉特旗未按承诺返还荣信化工缴纳土地出让金”问题未完成整改（整改时限为2021年6月30日）。

- （五）“市打击非法集资办公室负责的325件非法集资案件的善后处置工作进展缓慢”问题（最终数据为335件非法集资案件）完成涉案资产处置案件195件，未完成140件（持续整改）。

- （六）“东胜区34个烂尾楼盘停建”问题开复工10个，未开工24个（整改时限为2023年12月31日）。

- （七）“东胜区拖欠27家企业土地合作开发垫付资金”问题完成整改13个，未完成14个（整改时限为2025年12月31日）。

- 上述7项工作，已超时限的请相关旗区人民政府和部门主要负责同志亲自抓、加大整改力度，尽快完成；未超时限的制定任务完成时间表，持续整改；持续整改的请明确完成时限，尽早销号。

- 联 系 人：张帅

- 联系电话：17804776800